## Sheet1
|  | 박기정 | [6 empty] | 류연우
계획 | 11월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 12월 | [5 empty] | class GameObject class Creature | class Player declaration | [6 empty] | 알바
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 6: Player.Set*() Player.Get*() Player.MakePlayer(); 8: Player.Render(); 9: class Game class GameObjectManager; class Player declaration 12: GameObjectManager.Render() | Enemy.Render | Enemy.Decode |  | Base:Enemy.Update Bird:Enemy.Update | Wolf:Enemy.Update Plant:Enemy.Update | Enamy.Encode | 알바
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 13: class MapObject class Brick declaration class BackGround declaration; 15: Brick.Render() Brick.Update() Brick.Encode() Brick.Decode(); 17: BackGround.Render() BackGround.Update() BackGround.Encode() BackGround.Decode(); 19: Player.Move() Player.Dash() | PlantProjectile.Render | PlantProjectile.Decode |  | PlantProjectile.Update | PlantProjectile.Encode | callBackFuncs | 알바
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Player.Collision() Player.UseSkill() |  | class KeyBoardManager Player.Update() | Player.Encode() Player.Decode() | GameObjectManager.Encode() | DataSender() Encode() Game.DataEncode() Game.DataSender() | DataReceiver() Game.DataReceiver() | PrePareSocket | PlayerManger |  | Connecter | CheckGame | MakeGame | 알바
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
|  | 27: Decoder() GameObjectManager.Decode(); 29: GameObjectManager.SwapDataBuffer(); 30: SetObjectData(); 3: GameObjectManager Management | MakePlayer | SendPlayerNum |  | KeySender | KeyRecevier | GameObjectManager.SetKeyBoardData | 알바
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 8: Final Check Week | KeyBoardManager | KeyBoardManager.SetKeyBoardData |  |  |  |  | 알바
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
실제 |  | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17